**附件1**

拟取消风电、光伏发电项目情况统计表 单位：万千瓦

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县 | 项目名称 | 项目单位 | 风电规模 | 光伏规模 | 拟处置意见 |
| 1 | 沧州市 | 黄骅市 | 黄骅市500MW渔光互补智慧能源项目 | 电投（黄骅）电力有限公司 |  | 50 | 取消计划 |
| 合计 | / | 50 |  |

**附件2**

风电、光伏发电项目拟调整情况统计表 单位：万千瓦

| 序号 | 市 | 县 | 项目名称 | 项目单位 | 风电规模 | 光伏规模 | 拟处置意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县100MW市场化光伏发电项目 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  | 10 | 并网时限延期至2024年9月30日 |
| 2 | 石家庄市 | 行唐县 | 行唐县200兆瓦农光互补发电项目 | 行唐县行特新能源有限公司 |  | 11 | 转为储备类项目 |
| 3 | 石家庄市 | 井陉县 | 中核100兆瓦光伏发电项目 | 中核汇能有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2024年8月31日 |
| 4 | 石家庄市 | 井陉县 | 华能井陉350MW光伏发电项目 | 石家庄清润新能源科技有限公司 |  | 35 | 并网时限延期至2024年12月31日 |
| 5 | 秦皇岛市 | 青龙县 | 秦皇岛盛通光伏电力有限公司100MW市场化并网平价光伏项目 | 秦皇岛盛通光伏发电有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2024年12月31日 |
| 6 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县500兆瓦光伏平价上网项目 | 玉田县泰通太阳能电力开发有限公司 |  | 50 | 转为储备类项目 |
| 7 | 唐山市 | 曹妃甸 | 大唐曹妃甸三农场渔光互补项目 | 大唐唐山新能源有限公司 |  | 12 | 转为储备类项目 |
| 8 | 唐山市 | 丰南区 | 通威唐山市丰南区黑沿子“渔光一体”产业园区项目 | 辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司 |  | 50 | 未并网部分10万千瓦转为储备类项目 |
| 9 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县三峡智慧200兆瓦农光互补发电项目 | 大城县智盛新能源有限公司 |  | 20 | 转为储备类项目 |
| 10 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县120MW农光储一体化发电项目 | 河北金元新能源有限公司 |  | 12 | 转为储备类项目 |
| 11 | 沧州市 | 黄骅市 | 渤海新区“绿电制绿水”（新能源+海水淡化）综合能源示范项目 | 国能河北综合能源有限公司 |  | 6 | 并网时限延期至2024年12月31日 |
| 12 | 衡水市 | 深州市 | 100兆瓦农光互补光伏发电项目 | 西安隆基清洁能源有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2024年12月31日 |
| 13 | 衡水市 | 深州市 | 深州山河100兆瓦农光互补项目 | 深州山河新能源有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2024年12月31日 |
| 14 | 衡水市 | 深州市 | 深州100兆瓦农光互补光伏发电项目 | 深州市清凝新能源科技有限责任公司 |  | 10 | 并网时限延期至2024年12月31日 |
| 15 | 衡水市 | 深州市 | 华能深州100MW农光互补项目 | 华能海兴风力发电有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2024年12月31日 |
| 16 | 衡水市 | 深州市 | 深州市辰时100兆瓦高效农光互补项目 | 深州恒泰新能源科技有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2024年12月31日 |
| 17 | 衡水市 | 深州市 | 中南电力深州市工程有限公司100兆瓦农光互补项目 | 中南电力深州工程有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2024年12月31日 |
| 18 | 邢台市 | 广宗县 | 广宗县国发智慧能源科技有限公司40MW农光互补示范项目 | 广宗县顺泰新能源科技有限公司 |  | 4 | 转为储备类项目 |
| 19 | 邢台市 | 广宗县 | 广宗县顺泰新能源科技有限公司60MW农光互补示范项目 | 广宗县顺泰新能源科技有限公司 |  | 6 | 转为储备类项目 |
| 合计 | 0 | 296 | / |