**附件2**

风电、光伏发电项目拟调整情况统计表 单位：万千瓦

| 序号 | 市 | 县 | 项目名称 | 项目单位 | 风电规模 | 光伏规模 | 拟处置意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县100MW市场化光伏发电项目 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |  | 10 | 并网时限延期至2025年9月30日 |
| 2 | 石家庄市 | 井陉县 | 国家电投井陉200MW光伏发电项目 | 电投井陉新能源发电有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 3 | 承德市 | 隆化县 | 隆化县风氢储多能利用项目 | 隆化达信新能源有限公司 | 15 |  | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 4 | 承德市 | 围场县 | 华润围场西龙头200MW风电项目 | 华润新能源（木兰围场）风能有限公司 | 20 |  | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 5 | 承德市 | 围场县 | 围场县清洁能源基地项目（一期三峡电能100MW风电项目） | 承德长电新能源科技有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 6 | 张家口市 | 尚义县 | 中电建尚义光伏与乡村振兴创新融合项目 | 电建三零六零（北京）新能源有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 7 | 张家口市 | 尚义县 | 张家口异质结高效太阳能光伏电池应用示范项目（二期180MW） | 尚义县源升电力有限责任公司 |  | 18 | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 8 | 张家口市 | 尚义县 | 张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目（七期） | 国投电力控股股份有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 9 | 张家口市 | 尚义县 | 张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目（八期） | 尚义县金阳新能源科技有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 10 | 张家口市 | 尚义县 | 张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目（六期） | 河北交投德耀能源有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 11 | 张家口市 | 张北县 | 张北农光互补光伏-光热-蓄热供暖示范项目配套50MW风电项目 | 张北祺源新能源开发有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 12 | 张家口市 | 张北县 | “源网荷储一体化”碳中和示范项目-张北20万千瓦光伏项目 | 张北县恒电铭瑞新能源开发有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 13 | 张家口市 | 赤城县 | 赤城风储一体化创新示范工程项目 | 河北交投德晖能源有限公司 | 20 |  | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 14 | 张家口市 | 蔚县 | 蔚县西水泉风电项目 | 蔚县新天风能有限公司 | 8.8 |  | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 15 | 张家口市 | 蔚县 | 蔚县青崖子风电项目 | 蔚县新天风能有限公司 | 5.2 |  | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 16 | 张家口市 | 怀安县 | 怀安县风光储一体化项目 | 中能建投怀安新能源有限公司  | 20 |  | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 17 | 张家口市 | 怀安县 | 风光火储一体化+荒山治理综合能源示范项目风电项目 | 国电电力怀安新能源开发有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 18 | 张家口市 | 怀安县 | 赋能怀安生态治理综合能源示范项目 | 怀安巨人新能源科技有限公司  | 15 | 8 | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 19 | 张家口市 | 怀安县 | 中节能怀安风电项目 | 中节能(河北)风力发电有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至洋河220千伏变电站投产后一个月内并网 |
| 20 | 张家口市 | 怀安县 | 风光储一体化智能化清洁能源示范项目 | 怀安正润新能源发电有限公司 | 10 | 10 | 并网时限延期至洋河220千伏变电站投产后一个月内并网 |
| 21 | 张家口市 | 阳原县 | 阳原县东城镇三马坊光伏平价上网项目 | 华北清能阳原新能源有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 22 | 张家口市 | 阳原县 | 华能阳原50兆瓦光伏平价上网试点项目 | 华能阳原清洁能源有限责任公司 |  | 5 | 并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 23 | 张家口市 | 阳原县 | 张家口市阳原县洁源风储输绿色生态新能源项目 | 阳原蕴能新能源有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 24 | 张家口市 | 阳原县 | 华能新能源阳原风电光伏+生物质热电联产项目 | 华能阳原新能源科技有限公司 | 10 | 10 | 并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 25 | 张家口市 | 阳原县 | 国能国华阳原农光互补综合智慧能源项目 | 国能远景（张家口）新能源有限公司 |  | 5 | 并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 26 | 张家口市 | 阳原县 | 国家电投阳原县牧光储综合智慧能源项目 | 国家电投集团河北电力有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 27 | 张家口市 | 阳原县 | 三一重能阳原风力发电项目 | 阳原湘能风力发电有限公司 | 10 |  | 并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 28 | 张家口市 | 阳原县 | 天润阳原光储氢产业多能利用项目 | 上海富鸿新能源科技有限公司 |  | 5 | 并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网 |
| 29 | 张家口市 | 宣化区 | 张家口发电厂灰场生态综合治理100MW光伏发电项目 | 大唐中合（张家口市宣化区）能源有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 30 | 张家口市 | 宣化区 | 宣化区春光乡曹家庄村光伏平价上网示范项目 | 中国华能集团公司河北分公司 |  | 10 | 转为储备类项目 |
| 31 | 张家口市 | 怀来县 | 大唐青灰岭风电扩建项目 | 大唐怀来新能源有限公司 | 5 |  | 并网时限延期至2025年6月30日 |
| 32 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 华能昌黎光伏发电项目 | 华能昌黎太阳能发电有限公司 |  | 8 | 建设规模调减为1.9万千瓦 |
| 33 | 保定市 | 满城区 | 满城区200兆瓦光伏发电项目 | 保定慧群新能源科技有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 34 | 保定市 | 唐县 | 保定唐县罗庄100MW光伏项目 | 京伏（唐县）新能源开发有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 35 | 保定市 | 唐县 | 保定市唐县200MW光伏+储能发电项目 | 唐县顺阳新能源科技有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 36 | 保定市 | 唐县 | 唐县十八渡200MW林光互补发电项目 | 唐县氢阳新能源开发有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 37 | 保定市 | 阜平县 | 阜平瑞能200兆瓦光伏发电项目 | 阜平县瑞能新能源有限公司 |  | 20 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 38 | 保定市 | 涞源县 | 英利智慧（保定）新能源科技有限公司涞源县100MW光伏电站项目 | 英利智慧（保定）新能源科技有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 39 | 衡水市 | 深州市 | 深州市辰时100兆瓦高效农光互补项目 | 深州恒泰新能源科技有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 40 | 衡水市 | 深州市 | 中南电力深州市兵曹100兆瓦农光互补项目 | 中南电力深州工程有限责任公司 |  | 10 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 41 | 衡水市 | 深州市 | 深州山河100兆瓦农光互补光伏发电项目 | 深州山河新能源有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 42 | 衡水市 | 深州市 | 河北深州唐奉镇100兆瓦农光互补项目 | 深州深隆清洁能源有限公司 |  | 10 | 并网时限延期至2025年12月31日 |
| 合计 | 184 | 379 | / |